## Планировщик проекта
Планировщик проекта
Выберите период для выделения справа. Условные обозначения, описывающие диаграммы. |  |  |  |  | Рассматриваемый период: | 1 |  |  | Длительность (план.) | [5 empty] | Начало (факт.) |  |  |  |  | % выполнения |  |  |  |  | Фактически (внепланово) | [7 empty] | % выполнения (внепланово)
ДЕЙСТВИЕ | НАЧАЛО (ПЛАН.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ПЛАН.) | НАЧАЛО (ФАКТ.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ФАКТ.) | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРИОДЫ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Действие 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Действие 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Действие 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Действие 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Действие 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Действие 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Действие 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Действие 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Действие 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Действие 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Действие 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Действие 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Действие 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Действие 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Действие 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Действие 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Действие 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Действие 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Действие 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Действие 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Действие 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Действие 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Действие 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Действие 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Действие 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Действие 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%